## Scheda vuota
Denominazione del progetto |  |  |  | Scheda progetto
Lavori di completamento della strada di collegamento tra Forenza e la SS. 658 Potenza/Melfi - 1° stralcio collegamento tra Forenza e la S.S. 658 Potenza/Melfi - 1° stralcio
CUP | H11B03000120002 | CODICE PROGRAMMA TRIENNALE |  | PRIMA PROGRAMMAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO |  | 21693700 | FONDI | FONDI DI SVILUPPO E COESIONE (FSC)
BENE PROVINCIALE INTERESSATO DALL'INTERVENTO |  | STRADA DI NUOVA COSTRUZIONE
SINTESI DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO |  | I lavori consistono nel completamento delle opere preordinate ad un primo stralcio funzionale dell’asse viario di collegamento tra l’abitato del comune di Forenza (pz) e la SS 658 Potenza/Melfi, in località Sarnelli di Avigliano. Esso si sviluppa nella parte alta del bacino del Bradano, parallelamente ad esso, a partire dalla pk 20+000 della SS 658 Potenza/Melfi (ponte sul Bradano) fino all’incrocio con la SP 120 (S. Giorgio di P./ TreTitoli), in località Inforcatura, nel comune di Filiano, seguendo un tracciato già parzialmente eseguito alla fine degli anni ’90. La presente fase costituisce il seguito di una originaria procedura di affidamento dei lavori previsti nel progetto redatto a cura della Provincia di Potenza, ad un’ATI, nei confronti della quale fu poi determinata una risoluzione del relativo contratto d’appalto. In base a quanto illustrato nella corografia di progetto, è stata ridefinita l’articolazione dei singoli sub-tratti, componenti il progetto: si è ritenuto in tal modo di rendere più chiaro ed intellegibile la suddivisione dei tratti di lavorazione, parte dei quali sono da completare (3.2.1; 3.2.3; rampa 2 del 3.3) e parte da realizzare ex novo (3.2.2; rampa 1 del 3.3). I lavori relativi al tratto 3.2.1 (da innesto sulla SP120 a spalla lato Avigliano del viadotto Salvanaro), nonchè al 3.3 (svincolo sulla SS658 + tratto immediatamente precedente, dello sviluppo lineare di circa 1 km) furono originariamente eseguiti come stralci autonomi, a partire dagli anni 1996-97, a cura rispettivamente a cura del Comune di Forenza (pz) e della Provincia di Potenza. Il collegamento viario in oggetto risulta di vitale importanza per buona parte dell'area dell'Alto Bradano: si rileva altresì che l'estremo Est del tracciato in fase di avvio andrà a ricucirsi con i due lotti, in corso di esecuzione a cura questa stessa Stazione appaltante, destinati a completare il collegamento a margine della Diga di Acerenza.
IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELL'INTERVENTO
DATA CONTRATTO |  | UFFICIO PROVINCIALE |  | PROGETTAZIONE
2023-01-13 |  | VIABILITÀ |  | RTP CILENTO Ingegneria srl - VIGGIANI - ZINNO
DURATA LAVORI |  | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |  | DIREZIONE DEI LAVORI
22 mesi |  | ing. Angelo BARBANO |  | ing. Massimo VIGGIANI
PREVISIONE FINE LAVORI |  | VISTO PER PRESA VISIONE DEL PRESIDENTE |  | DITTA ESECUTRICE
MAGGIO 2025 |  |  |  | ATI Costruzioni RUBERTO srl (mandataria) - LTR Asphalt srl (mandante)